## Carta Gantt
CARTA GANTT — PROYECTO FOTOGRÁFICO / OCTUBRE–NOVIEMBRE 2026
N° | Actividad | Semana 1 01–04 oct | Semana 2 05–11 oct | Semana 3 12–18 oct | Semana 4 19–25 oct | Semana 5 26 oct–01 nov | Semana 6 02–08 nov | Semana 7 09–15 nov | Semana 8 16–22 nov | Semana 9 23–29 nov | Semana 10 30 nov–06 dic
1 | Coordinación con sastrería Elena La Costurera (N° de trajes y plazos de confección) | ● | ●
2 | Reunión con las 3 modelos | ● | ●
3 | Preproducción: moodboard, locaciones, styling, planificación de tomas (Estudio / Exterior) |  | ● | ●
4 | Confección y ajustes de prendas en el atelier (registro del proceso) |  | ● | ●
5 | Producción fotográfica — estudio y atelier (3 modelos) |  |  | ● | ●
6 | Selección y edición de material — entrega 20% |  |  |  | ●
7 | Producción fotográfica complementaria — exteriores / urbano |  |  |  |  | ● | ●
8 | Selección, edición y revelado complementario |  |  |  |  | ● | ●
9 | Registro documental del atelier — cierre y archivo histórico | [5 empty] | ● | ●
10 | Armado de dossier de producción final | [6 empty] | ● | ●
11 | Diseño y diagramación de la revista | [6 empty] | ● | ● | ●
12 | Edición final del proyecto y ajustes de diagramación | [7 empty] | ● | ● | ●
13 | Preparación de soporte, portada y entrega final | [8 empty] | ● | ●
EVALUACIONES / HITOS
Fecha | Hito
22/10/2026 | Evaluación 1 |  |  |  | ◆
19/11/2026 | Evaluación 2 | [7 empty] | ◆
10/12/2026 | Evaluación final | [9 empty] | ◆
Nota: La planificación distribuye las tareas por semanas y deja diciembre fuera de la ejecución principal; la evaluación del 10/12 queda incorporada como hito final.

## Evaluaciones - Disponibilidad
Fecha | Evaluación / hito | Relación con el proyecto
22/10/2026 | Evaluación 1 | Avance de preproducción y producción inicial
19/11/2026 | Evaluación 2 | Avance de edición, registro documental y revista
10/12/2026 | Evaluación final | Entrega y presentación final
Disponibilidad | Horarios
Lunes | Desde las 14:00
Martes | Desde las 14:00
Miercoles | Desde las 17:00
Jueves | No disponible
Viernes | Todo el dia (am / pm)
Sábado | No disponible
Domingo | No disponible